## Planejador de Projetos
Cronograma com Grafico Gantt
Selecione um período para realçar à direita. A seguir há uma legenda que descreve o gráfico. |  |  |  |  | Realce do Período: | 3 |  |  | Duração do Plano | [7 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída | [5 empty] | Real (além do plano) | [8 empty] | % Concluída (além do planejado)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
01 - Sumário Executivo | 1 | 1 | 1 | 2 | 100%
02 - Cronograma | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
03 - Configurar Ambiente | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
04 - Criar projeto no firebase | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
05 - Criar projeto Flutter | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
06 - Criar repositório | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
07 - Levantar requisitos | 3 | 2 | 3 | 1 | 0%
08 - Criar o Mock | 3 | 1 |  |  | 0%
09 - Construir APP | 4 | 7 |  |  | 0%
10 - Avaliar APP | 11 | 2 |  |  | 0%
11 - Realizar Ajustes | 11 | 2 |  |  | 0%
12 - Entrega | 12 | 1 |  |  | 0%
[5 empty] | Datas | PERÍODOS 1: 2021-09-30; PERÍODOS 2: 2021-10-07; PERÍODOS 3: 2021-10-14; PERÍODOS 4: 2021-10-21; PERÍODOS 5: 2021-10-28; PERÍODOS 6: 2021-11-04; PERÍODOS 7: 2021-11-11; PERÍODOS 8: 2021-11-18; PERÍODOS 9: 2021-11-25; PERÍODOS 10: 2021-12-02; PERÍODOS 11: 2021-12-09; PERÍODOS 12: 2021-12-16